PROJETO POLÍTICA INTEGRADA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO CEARÁ COORDENADO PELA SECRETARIA DO TABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO CEARÁ.

PROCESSO SELETVO SIMPLIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	001/ 2013	de 21/01/2013

PROCESSO SELETVO                  Nº:	    001/ 2013	    de 21/01/2013

Do:	Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano – IADH

À:	Pessoas Físicas convidadas ou a quem interessar

1. NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO:

O Termo de Parceria IADH-STDS/nº 04/2012 que tem por Objeto : “Promover a inclusão sócio  de 1000 famílias em 3 territórios cearenses abrangendo 27 municípios, através de ações integradas de economia solidária”.

2. FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO:

2.1 Dos Consultores:

  - Profissional 1 - Técnico de Nível Superior em Ciências Econômicas com atuação na área de Microfinanças; Gerenciamento de Projetos e Programas Públicos; Análise e Avaliação de Programas e Projetos de Desenvolvimento Local, Economia Solidária e afins;

  - Profissional 2- Técnico de Nível Superior em Ciências Sociais ou Humanas com atuação na área de Concepção, Desenvolvimento; Monitoramento e Avaliação de Projetos; Desenvolvimento Sustentável, Economia Solidária e afins;

  - Profissional 3 - Técnico de Nível Superior em Ciências Sociais ou Humanas com atuação na área de Gerenciamento de Projetos e Programas Públicos; Análise e Avaliação de Programas e Projetos de Desenvolvimento Local, Economia Solidária e afins;

  - Profissional 4 - Técnico de Nível Superior em Ciências Sociais ou Humanas com atuação na área em Comunicação com trabalhos voltados para o âmbito de Projetos, Programas Públicos na área de Desenvolvimento e afins;

  - Profissional 5 - Técnico de Nível Superior em Ciências Sociais ou Humanas com atuação na área de Gerenciamento de Projetos e Programas Públicos; Especializado em Administração voltada para ONG e afins e principalmente no que tange a gerenciamento de Recursos Públicos;

- DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELOS TÉCINICOS

META: ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS

1.1. Produtos\ Atividades:

- Elaboração de Diagnostico Inicial das Potencialidades e Iniciativas nos Territórios: Levantamento de dados Secundários; Visita de Campo para Coleta de dados Complementares; Articulação de Atores e Oficina Participativa de Diagnostico;

- Elaboração do Marco Lógico do Centro: No Mínimo 3 Oficinas com Atores Locais:

- Construção do Modelo de Gestão Compartilhada: No Mínimo 3 Oficinas Participativas;

- Apoio á Implantação e Funcionamento do Centro;

- Desenvolvimento de Plano de Mídia para Divulgação das Ações de Economia Solidária;

- Apoio á Rede Cearense de Economia Solidária para Realização de 3 Seminários Territoriais;

- Apoio á Rede Cearense de Economia Solidária para Realização de um Encontro Estadual;

VII. Implementação de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Projeto por Território e por Eixo: Desenho do Modelo de Monitoramento e pelo menos 3 Oficinas Participativas de Monitoramento e Avaliação.

3. CARGA HORÁRIA DOS TÉCNICOS POR META/ATIVIDADE

| Meta e Atividades do Plano de Trabalho | Profissional 1 Consultor Sênior Carga Horária (R$70,00) | Profissional 2 Especialista Carga Horária (R$40,00) | Profissional 3 Especialista Carga Horária (R$40,00) | Profissional 4 Especialista Carga Horária (40,00) | Profissional 5 Carga Horária Apoio administrativo (R$20,00) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 1 / Atividade 1.1 | 148(4X37) | 280(4X70) | 150 (3X50) | 144(4X36) | ------------ |
| Meta 1 / Atividade 1.2. | 252(7X36) | 560(8X70) | 350(7X50) | 280(8X36) | ------------ |
| Meta 1 / Atividade 1.3 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | 960(12X80) |
| Meta 1 / Atividade 1.4 | ------------ | ------------ | 100(2X50) | ------------ | ------------ |
| Meta 1 / Atividade 1.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Meta 1 / Atividade 1.6 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Meta 7 / Atividade 7.1 | 360 (7X40)+(2X20) | 350(7X50) | 280(7X40) | ------------ | 560(7X80) |
| Total de carga horária por Profissional | 720 | 1190 | 880 | 432 | 1520 |
| Total em valores | 47.600,00 | 47.600,00 | 35.200,00 | 17.280,00 | 30.400,00 |

4. DOS VALORES DAS HORAS TÉCNICAS POR ATIVIDADE

4.1. O valor da hora técnica para os profissionais de 1 a 5 se darão da seguinte forma:

| Profissional 1 Consultor Sênior Carga Horária (R$70,00) | Profissional 2 Especialista Carga Horária (R$40,00) | Profissional 3 Especialista Carga Horária (R$40,00) | Profissional 4 Especialista Carga Horária (40,00) | Profissional 5 Carga Horária Apoio administrativo (R$20,00) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultor Sênior | Especialista | Especialista | Especialista | Apoio administrativo |
| Valor: R$70,00 | Valor: R$40,00 | Valor: R$40,00 | Valor: R$ 40,00 | Valor: R$20,00 |

4.5. De cada parcela será deduzido INSS próprio, ISS (Imposto Sobre Serviço) e Imposto de Renda. O INSS Patronal será de responsabilidade do IADH.

5. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação é justificada e necessária para garantir a execução do objetivo do projeto, contratando pessoas físicas que tenham condições técnicas de prestar os serviços de acordo com o Plano de Trabalho.

6. DO NÚMERO DE VAGAS:

4 (cinco) vagas para consultorias e 1 (um) Apoio Administrativo.

6.1. Dos consultores e Do Técnico Administrativo e Financeiro;

6.1.2. Documentação:

6.1.2.1. A documentação relativa à habilitação física, conforme o caso, consistirá em:

I - cédula de identidade;

6.1.2.2. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

6.1.2.3.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, do Termo de Parceria e Atividades relacionadas nas Metas citadas neste Termo;

OBS: A comprovação de aptidão mencionada no inciso, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado objetivando as parcelas de maior relevância.

II- Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;

6.1.2.4. documentos do Licitante adjudicado:

- Declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado de que já prestou serviços/atividades similares ao do Edital, na área de atuação do profissional escolhido para trabalho;

- Currículo no modelo do Edital;

- Declaração Funcional (não pertencer ao quadro de servidores ou empregados públicos).

- Cópia de RG;

- Cópia de CPF;

- Comprovante de Residência (de pelo menos dos últimos três);

- Número do PIS;

- Cópia do Titulo Eleitoral e quitação da ultima eleição;

- Diploma das formações de cursos: Superiores, Pós-Graduação, Mestrado, Diretoria;

- Certificado de cursos conclusos de extensão, aperfeiçoamento.

7. Vigência de cada contrato:

Terá a duração de 2 (dois) anos , contados após a assinatura do contrato. Prorrogável de acordo com a temporalidade legal permitida.

Os valores estimados foram obtidos através do Plano de Trabalho do Termo de Parceria n° 04/2012-STDS aprovado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social.

Fortaleza - CE , 21 de Janeiro de 2013.

Silvana Maria Parente Neiva Santos

Ordenadora de Despesas